## Quiz
Quiz Plan |  |  | Last updated:
|  |  | Lessons per week: |  | 2
|  |  | Homework per week : |  | 3
Task | Duration (hours) | Duration (Days) | Start | End | Completed | Total Duration | Difference (Days) | Comments
Design questions | 1 | 1.4 | 2009-10-03 | 2009-10-04 09:36 |  | 0 | 0
Create questions page | 6 | 8.4 | 2009-10-05 09:36 | 2009-10-13 19:12 |  | 0 | 0
Get feedback | 1 | 1.4 | 2009-10-14 19:12 | 2009-10-16 04:48 |  | 0 | 0
Make updates | 2 | 2.8 | 2009-10-17 04:48 | 2009-10-20 |  | 0 | 0
Create scoring system | 10 | 14 | 2009-11-03 | 2009-11-17 |  | 0 | 0
Do analysis | 8 | 11.2 | 2009-11-18 | 2009-11-29 04:48 |  | 0 | 0
Create results page | 6 | 8.4 | 2009-11-30 04:48 | 2009-12-08 14:24 |  | 0 | 0
Get feedback | 1 | 1.4 | 2009-12-09 14:24 | 2009-12-11 |  | 0 | 0
make updates | 2 | 2.8 | 2009-12-12 | 2009-12-14 19:12 |  | 0 | 0
Update plan and soruces table | 1 | 1.4 | 2009-12-15 19:12 | 2009-12-17 04:48 |  | 0 | 0
Contingency | 4 | 5.6 | 2009-12-18 04:48 | 2009-12-23 19:12 |  | 0 | 0
TOTAL |  | 58.8 |  |  |  | 0 | 58.8
Formulas:
End = [Start]+[Duration (Days)]
Start = IF([Completed, row above]="",[End, row above]+1,[Completed, row above]+1)